## Information
Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 上海市闵行区东川路800号
项目名称 Project Name |  |  | 密级 Confidentiality Level
My PC Logo |  |  | 仅供收件方查阅
项目编号 Project ID |  | 版本 version | 文档编号 Document Code
14 |  | 1.2 | 14_PI_001
My PC Logo System Test Case Form My PC Logo 系统测试用例
Prepared by 拟制 | 苏浩然 |  | Date 日期 | 2020-12-16
Reviewed by 评审人 | 吴天龙 |  | Date 日期 | 2020-12-20
Approved by 批准 | 张哲溢 |  | Date 日期 | 2020-12-20
Revision Record 修订记录
Date 日期 |  | Revision Version 修订 版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者
2020-12-16 |  | 1.0 | 初稿完成 | 苏浩然
2020.12.30 |  | 1.1 | 补充测试用例 | 苏浩然
2021.1.5 |  | 1.2 | 系统测试完成，记录结果 | 苏浩然
测试结果分析
类别 |  | 用例数 | 通过数 | 通过率
功能测试 |  | 32 | 29 | 90.62%
性能测试 |  | 2 | 2 | 100%
易用性测试 |  | 4 | 3 | 75%
兼容性测试 |  | 1 | 1 | 100%
合计 |  | 39 | 35 | 89.74%
测试用例详情
文档帮助

## Test Cases
测试用例
Test Case ID 测试用例编号 | Test Item 测试项 | Test Type 测试类型 | Test Case Title 测试用例标题 | Test Criticality 测试优先级 | Pre-condition 预置条件 | Input 输入 | Procedure 操作步骤 | Expected Output 预期结果 | Result 实际结果 | Status 是否通过 | BUG Severity 错误严重等级 |  | Remark 备注
My PC Logo-testcase-001 | 命令行简单绘图 | 功能测试 | 测试命令行执行简单绘图指令是否成功 | 高 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.在命令行输入框中输入REPEAT 4 [FD 100 RT 90]，按下回车键 2.在命令行输入框中输入PU LT 90 BK 200 PD SETPC 0000FF，按下回车键 3.在命令行输入框中输入STAMPOVAL 50 100，按下回车键 4.在命令行输入框中输入SETBG FFFF00，按下回车键 5.在命令行输入框中输入SETXT 0 0 RESET，按下回车键 | 第一次按下回车键后，在画布上出现一个正方形，小海龟位置不变，第二次按下回车键后小海龟向右移动，画布没有变化，第三次按下回车键后以小海龟为中心出现了蓝色的椭圆，第四次按下回车键后画布背景变为黄色，第五次按下回车键后小海龟回到原位，画布清屏 | 第一次按下回车键后，在画布上出现一个正方形，小海龟位置不变，第二次按下回车键后小海龟向右移动，画布没有变化，第三次按下回车键后以小海龟为中心出现了蓝色的椭圆，第四次按下回车键后画布背景变为黄色，第五次按下回车键后小海龟回到原位，画布清屏 | Y |  | OK
My PC Logo-testcase-002 | 命令行简单绘图 | 功能测试 | 测试命令行输入错误指令是否成功 | 高 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.在命令行输入框中输入REPEAT [FD 100 RT]，按下回车键 2.在命令行输入框中输入123`!@#$%().abc，按下回车键 | 两次按下回车键后，均提示指令错误，无法绘图 | 两次按下回车键后，均弹出报错提示，无法绘图 | Y |  | POK
My PC Logo-testcase-003 | 命令行简单绘图 | 功能测试 | 测试命令行输入空行是否成功 | 高 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.在命令行输入框中不进行输入，直接按下回车键 2.在命令行输入框中输入3个空格，3个Tab，按下回车键 | 画布没有任何变化 | 画布没有任何变化 | Y
My PC Logo-testcase-004 | 命令行简单绘图 | 功能测试 | 测试命令行编辑功能 | 高 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.在命令行输入框中输入REPEAT 2 [FD 100 RT 90]，分别按下快捷键Home和End 2.用鼠标选中FD 100 RT 90，按下快捷键Ctrl+C复制，按下回车键 4.在命令行输入框中按下快捷键Ctrl+V粘贴 5.选中RT 90，按下快捷键Ctrl+X，按下回车键 6.按下快捷键Ctrl+V，按下回车键 | 按下Home后光标移到命令行开头，按下End后光标移动到命令行结尾；Ctrl+C复制和Ctrl+V粘贴功能正常；Ctrl+X剪切和Ctrl+V粘贴功能正常 | 按下Home后光标移到命令行开头，按下End后光标移动到命令行结尾；Ctrl+C复制和Ctrl+V粘贴功能正常；Ctrl+X剪切和Ctrl+V粘贴功能正常 | Y
My PC Logo-testcase-005 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试命令文件绘图功能和命令文件的新建、编辑和运行 | 高 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.点击菜单栏中的“文件”-“新建”选项 2.在命令文件输入框中依次输入测试用例001中的除RESET外的所有指令，点击“运行命令”按钮 3.删除文件输入框中所有内容，输入RESET，点击“运行命令”按钮 | 点击“新建”后，文件输入框正常创建；第一次运行命令后，效果正常（如测试用例001中所述），第二次运行命令后，清屏复位 | 点击“新建”后，文件输入框正常创建；第一次运行命令后，效果正常（如测试用例001中所述），第二次运行命令后，清屏复位 | Y
My PC Logo-testcase-006 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试命令文件输入错误指令 | 高 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.点击菜单栏中的“文件”-“新建”选项 2.在命令文件输入框中输入123`!@#$%().abc，点击“运行命令”按钮 | 画布没有任何变化，出现错误信息提示 | 画布没有任何变化，出现错误信息提示 | Y
My PC Logo-testcase-007 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试命令文件输入空行 | 高 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.点击菜单栏中的“文件”-“新建”选项 2.在命令文件输入框中输入3个回车，点击“运行命令”按钮 | 画布没有任何变化 | 画布没有任何变化 | Y
My PC Logo-testcase-008 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试命令文件的打开和保存 | 高 | 可以正常启动应用程序 | test0命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中test0.txt文件打开 2.点击“运行命令”按钮 3.删除已打开的命令文件中所有内容，输入RESET，点击“运行命令按钮” 4.点击菜单栏中的“文件”-“另存为”选项，保存为test00，然后关闭该文件 5.重新打开test0 6.重新打开test00 | 打开文件后，命令文件显示正常，指令运行正常，保存并关闭后再次打开，命令文件中显示上次保存的内容 | 打开文件后，命令文件显示正常，指令运行正常，保存并关闭后再次打开，命令文件中显示上次保存的内容 | Y
My PC Logo-testcase-009 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试命令文件编辑中的快捷键 | 高 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.点击菜单栏中的“文件”-“新建”选项 2.在命令文件输入框中依次输入测试用例001中的所有指令 3.测试Ctrl+C,Ctrl+V,Ctrl+X,Ctrl+Z,Ctrl+Y快捷键是否正常 | 命令文件的复制、粘贴、剪切、撤销、重做快捷键功能正常 | 命令文件的复制、粘贴、剪切、撤销、重做快捷键功能正常 | Y
My PC Logo-testcase-010 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试打开命令文件并编辑后不保存关闭 | 中 | 打开命令文件功能正常 | test0.txt命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中test0.txt文件打开 2.对命令文件进行任意修改，如全部清空等 3.关闭命令文件 4.重新打开该命令文件 | 重新打开命令文件后命令文件的内容没有变化 | 重新打开命令文件后命令文件的内容没有变化 | Y
My PC Logo-testcase-011 | 网上双人单海龟协同绘图 | 功能测试 | 测试网上双人单海龟绘图功能 | 高 | 用户登录功能正常，命令行绘图功能正常 |  | 1.同时打开两个应用程序，分别登录，然后分别进入联机模式 2.用户A点击用户B的用户名，选择单海龟绘图，发送联机请求 3.用户B同意用户A的联机请求 4.用户A在弹出的绘图界面中输入命令FD 100 RT 90，按下回车键 5.之后，用户B输入FD 100 LT 90，按下回车键 | 两个用户能够正常进入联机状态，用户A输入指令并回车后，用户B能够看到用户A的指令并能在画布中看到小海龟的移动，反之亦然 | 两个用户能够正常进入联机状态，用户A输入指令并回车后，用户B能够看到用户A的指令并能在画布中看到小海龟的移动，反之亦然 | Y
My PC Logo-testcase-012 | 网上双人单海龟协同绘图 | 功能测试 | 测试联机时一方拒绝联机 | 中 | 用户登录功能正常，命令行绘图功能正常 |  | 1.同时打开两个应用程序，分别登录，然后分别进入联机模式 2.用户A点击用户B的用户名，发送联机请求 3.用户B拒绝用户A的联机请求 | 用户B拒绝后，用户A收到拒绝提示，返回大厅 | 用户B拒绝后，用户A收到拒绝提示，返回大厅 | Y
My PC Logo-testcase-013 | 网上双人单海龟协同绘图 | 功能测试 | 测试联机时一方提前退出联机 | 中 | 用户登录功能正常，命令行绘图功能正常 |  | 1.同时打开两个应用程序，分别登录，然后分别进入联机模式 2.用户A点击用户B的用户名，发送联机请求 3.用户B同意用户A的联机请求 4.用户A在弹出的绘图界面中输入命令FD 100 RT 90，按下回车键 5.用户A退出联机 | 用户A退出联机后，用户B收到对方退出联机的提示，联机窗口关闭，返回大厅 | 用户A退出联机后，用户B收到对方退出联机的提示，联机窗口关闭，返回大厅 | Y
My PC Logo-testcase-014 | 网上双人单海龟协同绘图 | 功能测试 | 测试双方同时发送联机请求 | 低 | 用户登录功能正常，命令行绘图功能正常 |  | 1.同时打开两个应用程序，分别登录，然后分别进入联机模式 2.用户A点击用户B的用户名，发送联机请求 3.用户B暂时不进行反应，同时点击用户A的用户名发送联机请求 4.用户A同意联机请求 | 用户A第一次发送的联机请求自动被合并，两个用户进入同一绘图窗口 | 用户A第一次联机请求仍然存在，如果此时用户B同意该请求，用户AB之间会同时存在两个窗口 | N | Medium(一般错误)
My PC Logo-testcase-015 | 网上双人双海龟协同绘图 | 功能测试 | 测试双人联机双海归绘图 | 中 | 用户登录功能正常，命令行绘图功能正常，网上双人单海龟绘图功能正常 |  | 1.同时打开两个应用程序，分别登录，然后分别进入联机模式 2.用户A点击用户B的用户名，发送联机请求，选择双海龟模式 3.用户B同意用户A的联机请求 4.用户A在弹出的绘图界面中输入命令FD 100 RT 90，按下回车键 5.之后，用户B输入FD 200 LT 180，按下回车键 | 两个用户能够正常进入联机状态，用户A输入指令并回车后，用户B能够看到用户A的指令并能在画布中看到对方小海龟的移动，自己的小海龟不会移动；用户B发送指令后，自己的小海龟移动，对方的小海龟没有移动 | 两个用户能够正常进入联机状态，用户A输入指令并回车后，用户B能够看到用户A的指令并能在画布中看到对方小海龟的移动，自己的小海龟不会移动；用户B发送指令后，自己的小海龟移动，对方的小海龟没有移动 | Y
My PC Logo-testcase-016 | 语音输入 | 功能测试 | 测试语音输入功能 | 中 | 命令文件绘图功能正常 |  | 1.进入本地模式，点击“文件”-“新建” 2.长按语音输入按钮，说出“FD 100 RT 90”，说完后松开按钮 3.点击运行命令按钮 | 语音输入能够正常识别，并能够正常运行指令 | 语音输入能够正常识别，并能够正常运行指令 | Y
My PC Logo-testcase-017 | 语音输入 | 功能测试 | 测试语音输入时说出错误指令 | 中 | 命令文件绘图功能正常 |  | 1.进入本地模式，点击“文件”-“新建” 2.长按语音输入按钮，说出“你好”，说完后松开按钮 3.点击运行命令按钮 | 语音输入能够正常识别，但不能正常运行指令 | 语音输入能够正常识别，但不能正常运行指令 | Y
My PC Logo-testcase-018 | 语音输入 | 功能测试 | 测试语音输入时不说话 | 低 | 命令文件绘图功能正常 |  | 1.进入本地模式，点击“文件”-“新建” 2.长按语音输入按钮，等待2s后松开按钮 3.点击运行命令按钮 | 没有任何反应 | 没有任何反应 | Y
My PC Logo-testcase-019 | 子过程 | 功能测试 | 测试子过程 | 中 | 命令文件绘图功能正常 | testProc0命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中testProc0文件打开 2.点击“运行命令”按钮 | 画布中出现5个正方形，其中三个竖直排列，三个水平排列 | 画布中出现5个正方形，其中三个竖直排列，三个水平排列 | Y
My PC Logo-testcase-020 | 子过程 | 功能测试 | 测试使用未定义的子过程 | 低 | 命令文件绘图功能正常 | testProc1命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中testProc1文件打开 2.点击“运行命令”按钮 | 报错，画布没有变化 | 报错，但报错位置有问题，画布没有变化 | Y
My PC Logo-testcase-021 | 子过程 | 功能测试 | 测试使用参数缺失或过少的子过程 | 低 | 命令文件绘图功能正常 | testProc2命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中testProc2文件打开 2.点击“运行命令”按钮 | 报错，画布没有变化 | 报错，但报错位置有问题，画布没有变化 | Y
My PC Logo-testcase-022 | 子过程 | 功能测试 | 测试使用参数过多的子过程 | 低 | 命令文件绘图功能正常 | testProc3命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中testProc3文件打开 2.点击“运行命令”按钮 | 报错，画布没有变化 | 报错，但报错位置有问题，画布没有变化 | Y
My PC Logo-testcase-023 | 调试 | 功能测试 | 测试断点功能 | 中 | 命令文件绘图功能正常 | test1命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中test1文件打开 2.在第1行、第3行、第5行、第9行分别添加断点 3.点击运行命令按钮 | 每次运行到断点时会停止运行，点击运行命令按钮后会继续运行至下一个断点 | 第一行的断点不起作用，其它断点正常，每次运行到断点时会停止运行，点击运行命令按钮后会继续运行至下一个断点 | Y
My PC Logo-testcase-024 | 调试 | 功能测试 | 测试为空行加入断点 | 低 | 命令文件绘图功能正常 |  | 1.点击菜单栏中的“文件”-“新建”选项 2.在文件编辑框中输入FD 100，然后插入3个空行，在最后输入RT 90，然后在每个空行均添加断点 3.点击运行命令按钮 | 在空行处也能正常停止 | 在空行处也能正常停止 | Y
My PC Logo-testcase-025 | 调试 | 功能测试 | 测试在REPEAT指令中加入断点 | 低 | 命令文件绘图功能正常 |  | 1.点击菜单栏中的“文件”-“新建”选项 2.在文件编辑框中输入REPEAT 4 [，回车，输入FD 100 RT 90， 回车，输入] 3.在第二行插入断点 4.点击运行命令按钮 | 到达断点处停止后，继续运行命令，会在同一位置停止，反复3次 | 产生报错提示 | N | High(主要错误)
My PC Logo-testcase-026 | 调试 | 功能测试 | 测试在PROCEDURE指令中加入断点 | 低 | 命令文件绘图功能正常 |  | 1.点击菜单栏中的“文件”-“新建”选项 2.在文件编辑框中输入TO PROC，回车，输入FD 100 RT 90， 回车，输入END，回车，输入PROC 3.在第二行、第四行插入断点 4.点击运行命令按钮 | 首先在第四行的断点处停止，再次点击运行命令，在第二行断点处停止 | 产生报错提示 | N | High(主要错误)
My PC Logo-testcase-027 | 调试 | 功能测试 | 测试单步运行 | 中 | 命令文件绘图功能正常 | test1.text命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中test1.txt文件打开 2.将光标放置在第一行，反复点击单步运行按钮，每次运行一行后将光标移动到下一行，直至全部运行结束 3.将光标移动到第四行，点击单步运行按钮，每次运行一行后将光标移动到下一行，直至运行到最后一行 | 每次点击单步运行后，当前行代码被运行 | 每次点击单步运行后，当前行代码被运行 | Y
My PC Logo-testcase-028 | 调试 | 功能测试 | 测试对空行使用单步运行 | 低 | 命令文件绘图功能正常 |  | 1.点击菜单栏中的“文件”-“新建”选项 2.在文件编辑框中输入FD 100，然后插入3个空行，在最后输入RT 90 3.将光标防止在空行处，点击单步运行按钮 | 在空行处点击单步运行按钮后提示输入为空，画布没有反应 | 在空行处点击单步运行按钮后提示输入为空，画布没有反应 | Y
My PC Logo-testcase-029 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试对错误指令的处理（参数位置使用小数或错误参数） | 高 | 程序能够正常启动 | test2.text命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中test2.txt文件打开 2.对每一行单步运行 | 报错，画布没有变化 | 报错，画布没有变化 | Y
My PC Logo-testcase-030 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试对错误指令的处理（为指令提供额外参数） | 高 | 程序能够正常启动 | test3.text命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中test3.txt文件打开 2.对每一行单步运行 | 报错，画布没有变化 | 报错，画布没有变化 | Y
My PC Logo-testcase-031 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试对错误指令的处理（为指令提供较少参数或不提供参数） | 高 | 程序能够正常启动 | test4.text命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中test4.txt文件打开 2.对每一行单步运行 | 报错，画布没有变化 | 报错，画布没有变化 | Y
My PC Logo-testcase-032 | 命令文件绘图 | 功能测试 | 测试对错误指令的处理（指令格式错误） | 高 | 程序能够正常启动 | test5.text命令文件 | 1.点击菜单栏中的“文件”-“打开”选项，选中test5.txt文件打开 2.对每一行单步运行 | 报错，画布没有变化 | 报错，画布没有变化 | Y
My PC Logo-testcase-033 | 联机绘图性能测试 | 性能测试 | 100人在线，并且100个用户同时发起联机请求 | 中 | 双人网络联机功能正常 |  | 1.使用脚本使100个用户进入联机大厅 2.执行压力测试，使用测试工具，模拟100个用户同时向其它用户发送联机请求 | 平均事务响应时间小于2秒 | 平均事务响应时间小于2秒 | Y |  | NG
My PC Logo-testcase-034 | 用户登录性能测试 | 性能测试 | 100名用户同时连续发起用户登录请求 | 中 | 用户登录功能正常 |  | 1.使用脚本模拟100个用户同时连续发起登录请求 | 平均事务相应时间小于2秒，每秒事务吞吐量大于100 | 平均事务相应时间小于2秒，每秒事务吞吐量大于100 | Y
My PC Logo-testcase-035 | 在线帮助文档测试 | 易用性测试 | 测试能否提供帮助文档 | 低 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.点击界面顶部"帮助"选项卡，点击下拉菜单中的"帮助文档" | 打开帮助文档页面，显示帮助文档 | 打开帮助文档页面，显示帮助文档 | Y |  | NT
My PC Logo-testcase-036 | 界面风格测试 | 易用性测试 | 测试界面风格是否一致友好 | 中 | 可以正常启动应用程序 |  | 1.分别打开各菜单项，观察各按钮、输入框风格是否一致 2.观察文字字体是否一致 3.观察界面是否美观友好 | 界面风格一致、友好 | 界面风格一致、友好 | Y |  |  |  | OK
My PC Logo-testcase-037 | 信息反馈测试 | 易用性测试 | 测试用户进行危险或错误操作时，能否得到系统反馈提示 | 中 | 命令文件绘图功能正常 |  | 1.点击文件->新建，创建新的命令文件 2.在命令文件输入框中输入FD 3.点击运行按钮 4.点击程序右上角关闭窗口按钮 | 运行错误指令时，弹出弹窗提示指令错误并给出错误指令行号。关闭窗口时，弹出弹窗提示文件未保存，询问是否关闭 | 运行错误指令时，弹出弹窗提示指令错误并给出错误指令行号。关闭窗口时，弹出弹窗提示文件未保存，询问是否关闭 | Y
My PC Logo-testcase-038 | 信息反馈测试 | 易用性测试 | 测试用户已保存文件后再关闭，不会得到反馈提示 | 低 | 命令文件绘图功能正常 |  | 1.点击文件->新建，创建新的命令文件 2.在命令文件输入框中输入FD 3.点击文件->保存按钮 4.点击程序右上角关闭窗口按钮 | 正常关闭，没有错误提示 | 弹出弹窗提示文件未保存，询问是否关闭 | N | Low(微小错误)
My PC Logo-testcase-039 | 软件安装测试 | 兼容性测试 | 测试软件能否在不同系统中被安装使用 | 中 | 软件其它功能正常 |  | 1.将软件windows版在至少3台运行windows系统的电脑上进行安装使用 2.将软件mac版在运行mac系统的电脑上进行安装使用 | 均能够正常安装使用 | 均能够正常安装使用 | Y |  |  |  | POK
NG
NT

## 测试用例常用测试项
系统测试设计文档帮助 1、第一页蓝色字体为项目相关信息； 2、第二页为系统测试用例； 3、用例编号为（项目英文名称)-testcase-序号； 4、测试项表示该用例对应的需求功能； 5、测试类型可选择下拉框中的内容并且在下方列表有每个类型的帮助； 6、预置条件：能够正常完成该测试用例的必须条件； 7、输入：测试中要用到数据即准备数据； 8、操作步骤：测试过程的用户操作步骤； 9、Test Criticality测试的优先级：描述测试用例的优先级：高/中/低。级别高的用例先执行，一般为系统基本功能的正向设计测试用例； 10、预计结果：正确的系统响应； 11、实际结果：测试中系统的响应； 12、错误严重等级： Null 无缺陷,该用例通过； Urgent (Fatal) 严重错误，致命缺陷，整个系统无法运行； High (Critical) 主要错误，对于系统有很主要的影响，需求功能未实现，且严重影响系统运行； Medium （Major）一般错误，影响到系统的部分部件，但不影响系统正常操作流程的执行； Low (Minor) 微小错误,仅对系统造成不重要的影响； 13、测试用例编写和执行完成后，在第一页中会自动统计用例信息(测试用例通过数功能需office2007以上版本支持)
★各个测试类型中常用的测试方法和参数
功能测试
单元测试
部署测试
界面测试
压力测试
功能测试用例常用测试项（包括输入验证、常用功能模块、常用功能操作。）
1.输入验证
输入验证主要包括：数字输入验证、非法字符输入验证、输入长度验证、必填项验证和信息提示 | 1.数字输入验证：分别输入数字（正数、负数、零数、单精度、双精度）、字符串、空白值、空值、临界数值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息
2.字符输入验证：分别输入单字节字符、双字节字符、大小写字符、特殊字符、空白值、空值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息
3.日期、时间输入验证：分别输入任意字符、任意数字、非日期格式的数据、非正确日期（错误的闰年日期）、空值、空白值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息。注：有些系统会不让输入当日以后或者以前的日期、时间；有些系统会通过JavaScript来自动填写日期时间，这时需要注意是否能够人工主观填写输入
4.多列表选择框：测试是否能够多选，列表框中的数据是否能够显示完全。当列表框的数据过多时，需要对数据有一定格式的排序
5.单列表下拉框：测试是否能够手工输入，下拉框中的数据是否能够显示完整。当下拉框的数据很多时，需要对数据有一定格式的排序。如果下拉框数据值过多时，下拉框可能会超出IE显示范围，此种情况不能够被接受
6.大文本输入框（textArea）：虽然它能够满足大数据量的输入，但最好能够显式地标明输入字符的长度限制，并且应该结合“字符输入验证”进行。需要注意的是，应该允许标点的存在
7.文本输入框输入验证：该输入框注意用作文件上传操作。在测试过程中，应该注意输入文件的扩展名。从测试角度来看，要求开发人员必须对扩展名进行输入限制，并且在适当的地方给出输入格式提示。当输入是空值等不合法的输入时，系统给出必要的判断提示信息。另外，对于上传的文件大小应该做限制，不宜太大
8.验证码验证：做验证码输入验证时，先结合“字符输入验证”进行测试。然后注意的地方是，当利用IE回退或者刷新时，显示的验证码应该和实际系统验证码一致。如果验证码以图片形式显示，但图片由于其他原因（如网络）不能看到或者显示不完整，系统应该允许进行重新获取，最好不要做整个页面刷新
9.输入字符长度验证：输入字符的长度是否超过实际系统接收字符长度的能力。当输入超出长度时，系统给出必要的判断提示信息
10.必填项验证：输入不允许为空时，系统需要有提示用户输入信息功能
11.格式、规则输入验证：当输入需要一定的格式时，系统需要有提示用户输入信息功能。比如身份证号码可以输入18位或者15位，部分身份证最后一位为字母时，身份证上生日与身份证号码有一定规则
12.系统错误定位的输入验证：当输入存在问题时，被系统捕捉到，此时页面上的光标能够定位到发生错误的输入框
13.单选框、多选框的输入验证：单选框需要依次验证单选框的值是否都有效；多选框需要依次验证多选框的值是否都有效
2.操作验证（CZ）
该用例库主要针对页面操作 | 1.页面链接检查；每一个链接是否都有对应的页面，并且页面之间切换正确
2.相关性检查：删除/增加一项会不会对其他项产生影响，如果产生影响，这些影响是否都正确
3.检查按钮的功能是否正确：如增、删、改、查等功能是否正确
4.重复提交表单：一条已经成功提交的表单，用IE回退之后再提交，看看系统是否做了处理
5.多次IE回退：检查多次使用IE回退的情况，在有回退的地方，回退，回到原来页面，再回退，重复多次，看是否出错
6.快捷键检查：是否支持常用快捷键，如Ctrl+C，Ctrl+V，Backspace等，对一些不允许输入信息的字段，如选人、选日期对快捷方式是否也做了限制
7.回车键检查：在输入结束后直接按回车键，看系统处理如何，能否报错
8.上传下载文件检查：上传下载文件的功能是否实现，上传文件是否能打开。对上传文件的格式有规定，系统是否有解释信息，并检查系统是否能够做到
9.其他验证：在页面上图片的大小不宜太大。需要第三方软件支持时，应该给出必要的信息。比如需要jre的支持，但用户机器还没有安装jre，那么此时在页面上应该有显著的标识来提醒用户进行安装
3.用户注册测试用例（ZC）
该用例库主要针对用户注册模块 | 1.注册名输入：进行“输入验证”。当系统有必要的输入限制提示信息时，注册用户名输入要按照提示信息规则进行。当系统中已经存在相同的用户时应该限制其输入，并给出适当的信息提示。一般用户注册名，输入为必填项，并且输入不能为空和空值，能够用任意字符作为用户名
2.密码输入：进行“输入验证”。一般注册系统会给出两个密码输入框，只有当两个密码框输入一致的时候，才能进行注册操作，否则系统应该给出必要的提示信息。密码输入应该给出一定限制，首先，不要低于6位字母（这样才可相对保证用户密码的安全性，可作为功能测试点进行），不允许有空密码输入。其次，所有密码到数据库中后，应该是以密文形式出现，不应该是明文（这点可以通过数据库查询得到验证）
3.可填项：进行“输入验证”
4.登陆模块测试用例（DL）
该用例库主要针对登陆模块。需要结合“访问控制（FWKZYZ）”用例库 | 1.登录名输入：进行“输入验证”。需要注意登录名是否区分大小写和空格
2.密码输入：进行“输入验证”
3、提交操作：结合“访问控制（FWKZYZ）”。当输入正确的登陆用户名和密码后，该用户能够进入到指定的正确页面。当输入的登陆用户名和密码有误时，系统限制其登陆，并且给出适当的提示信息。当遇到错误时，应该进行“错误页面测试”
4、重设操作：当进行重设操作时，当前页面上所有输入项被清空
5.注销模块测试用例（ZX）
该用例库主要针对注销模块 | 进行注销操作：系统能够返回到首页或者而一个指定的页面，确认用户session已经被注销。确认方法可以用登陆后的任意一个页面URL测试，当session被注销后，不能使用这个url
6.增加操作测试用例（ZJ）
该用例库主要针对增加操作 | 1.添加输入内容：进行“输入验证”
2.应该限制重复增加。具体操作：利用网络传输以及服务器的延迟，多次单击“增加”按钮，经常在数据库发现重复提交的数据
3.当增加成功或者失败后，应该有必要的信息提示
4.文件数据的增加：有些增加包含了数据库数据的增加和一些文件的增加，此时的数据会保存在两个地方，所以测试时，需要对相关的数据做全面的验证
5.文件数据验证：进行“输入验证”之“文件输入框输入验证”。注意，当上传的文件为中文名时，上传到服务器后，可能会出现乱码现象。现在一般的做法是将原文件名替换成字母和数字的组合，以克服汉字文件名的弊端，另外，可以增加文件的安全性
7.删除操作测试用例（SC）
该用例库主要针对删除操作 | 1.选择需要删除的字段。有时候系统会根据ID来删除，有时候系统会根据名称来删除。测试的时候应该多加注意，一边拿要求按照ID来删除，因为根据名称来删除，名称可能会存在重名问题
2.应该限制重复删除。具体操作：利用网络传输以及服务器的延迟，多次单击“删除”按钮，经常在数据库发现重复提交的数据
3.当删除的数据还有文件时，需要去验证存在数据库中的数据，以及硬盘下的文件是否都被同时删除
4.当数据被删除成功或者失败后，要有相应的信息提示
5.进行操作验证
8.修改操作测试用例（XG）
该用例库主要针对修改操作 | 1.打开需要修改的数据页面，注意与增加页面对比，只能修改部分数值，例如关键字等是不能被修改的，并且二者数据应该是一致的
2.增加页面上的输入限制与修改页面的输入限制应该一致
3.修改成功或者失败后，应该有相应的信息提示
9.查询操作测试用例（CX）
该用例库主要针对查询操作 | 1.条件输入查询，先进行条件输入框的“输入验证”
2.条件组合查询，将多个条件进行组合查询，结果可以通过数据库验证。需要注意的是，整个数据查询和条件查询数据结果条数要一致。另外，如果遇到某天的查询时间段，有的数据库认为一天不包括零点零分，有的数据库认为包括
3.所有查询结果，必须进行一定顺序的排列。可以按照ID或按照名次来排列
4.当查询成功或者失败后，系统应给出必要的信息提示
10.翻页操作测试用例（FY）
该用例库主要针对翻页操作 | 1.当数据量很大的时候，需要进行分页显示，每页显示的行数最好不要超过20行，每页列表上最好有序号标识，行与行之间颜色要有一定区分，这样有利于用户的查找
2.翻页按钮应该包括：首页、前一页、后一页、尾页、当前X页、共X页，这些常用按钮显示，并且按钮都能正常翻页
3.翻页的每页显示的数据要准确，确保没有查不出来的数据。最好的做法就是和数据库结合起来验证
4.页面太多，翻页数字不能全部显示时，系统应该有完善的应对机制，比如只显示当前页的前三页和该页的后三页的页数码
5.当翻到某页时，系统应该有明显的标识，标出该页面所处的页码
11.错误页面测试（CW）
错误页面是在遇到系统异常的情况下产生的友好页面 | 1.当系统遇到致命错误时，不能将服务器的调试信息出现在页面上，因为这样做会带来不安全。应该给出一个合适的提示信息
2.由于系统繁忙，无法及时给出正确信息时，系统可以给出友好的错误页面，如“请用户稍后再试”等提示信息
单元测试用例常用测试项
1.DAL层类功能验证
验证数据库访问层方法是否正确 | 1.DAL类的查询验证
2.DAL类的新增验证
3.DAL类的修改验证
4.DAL类的删除验证
2.BLL复杂业务逻辑验证
对于复杂的BLL业务逻辑类进行验证 | 1.正常参数下的BLL业务逻辑是否正确
2.边界值的参数下的BLL业务逻辑是否正确
安装测试用例常用测试项（测试环境前提是必须有一台仅安装操作系统的“干净”机器）
1.安装验证
安装验证包括正常情况下的验证、异常情况下的验证、重复安装验证、安装后功能验证、取消安装验证 | 1.常情况下安装验证 | 进行首次安装、升级、完整的或自定义的安装，系统能够正常进行安装
| 2.异常情况下安装验证 | 异常情况包括磁盘空间不足、缺少目录创建权限等。检查安装中是否有提示信息
| 3.重复安装验证 | 在已经安装过的机器上进行重复安装，检查是否有系统提示
| 4.安装后功能验证 | 检查软件在安装后是否可立即正常运行
| 5.取消安装验证 | 在安装过程中选择取消安装，检查是否可以停止安装，退出安装程序
| 6.安装路径验证 | 在安装界面上选择被测对象安装位置路径。检查： （1）是否能够被正常安装到制定路径下 （2）当路径中含有中文或者空格时，系统能否被正确安装，安装后系统能够正常运行
| 7.序列号验证 | 在安装过程中对序列号进行验证，当输入不正确的序列号或者输入为空时，系统要阻止进一步的安装操作
2.卸载验证
卸载验证包括完全卸载验证和部分卸载验证 | 1.完全卸载验证 | 进行卸载程序，检查是否能够成功卸载。安装文件夹及以下的文件是否全部删除
| 2.部分卸载验证 | 选择要进行卸载的部件和应用程序，运行卸载程序，检查是否能够成功卸载
| 3.系统占用验证 | 在被测对象资源被占用（某项功能被打开。某项服务器没有停止）的情况下，进行卸载操作。首先要查看系统有无这方面的处理信息；然后在按照相应处理信息后，查看安装的路径下是否还存在原有的安装文件，检查菜单、任务栏中是否还有没有卸载干净的资源
界面测试用例常用测试项（YM）
一致性验证（YZXYZ）
该用例对整体风格、窗体、按钮、输入框等界面元素进行验证 | 1.整体风格一致性验证 | 查看平台中所有的用户界面，所有的界面风格是否统一，内容显示是否正确、美观、友好、无乱、错页、变形、错别字等
| 2.窗体一致性验证 | 查看每个页面窗体显示是否一致，有无混乱或显示不完全、不统一的页面出现。例如，菜单、大小、位置、状态和中心、图片的大小是否都符合标准。注意：测试过程中需要调整浏览器的大小金星不同像素的验证
| 3.按钮一致性验证 | 检查按钮图片和链接，按钮图片大小风格是否一致，点击按钮是否有效
| 4.输入框一致性验证 | 检查输入框大小风格，输入框高等是否一致，风格是否统一
| 5.访问方法使用验证 | 检查访问方法（Tab键、鼠标移动和快捷键）的使用
| 6.页面链接验证 | 每一个链接是否都有对应的页面，并切面之间切换正确
图形验证（TXYZ）
验证流程图形、图标 | 1.流程图形元素验证 | 查看流程图形是否可以正确显示，没有歧义
| 2.图标验证 | 查看图标显示是否正确，没有歧义并且友好显示
文字验证（WZYZ）
该用例库进行文字使用、字体字号、颜色等方面的验证 | 1.文字使用验证 | 查看文字使用是否恰当，有无歧义，有无错别字
| 2.字体字号验证 | 检查各个页面中的字体字号显示是否一致
| 3.文字颜色验证 | 查看文字使用颜色是否一致
| 4.提示文字验证 | 检查中文版的提示文字是否为中文，英文版的提示文字是否为英文
浏览器兼容验证（LLQJRYZ）
对浏览器、脚本的兼容性进行验证 | 1.浏览器兼容性验证 | 分布查看在IE5.5、IE6.0、IE6.0+SP1、FirFox等常用浏览器上功能运行是否正常，界面显示是否正常，风格是否一致
| 2.Script脚本验证 | 由于不同浏览器对Script脚本支持不同，所以需要再不同浏览器上进行Script脚本验证
操作验证（CZYZ）
功能说明：根据测试需求选择测试用例 | 1.界面元素的状态验证 | 检查界面元素的状态是否正确（如有效、无效、选中等状态）
| 2.键盘操作验证 | 检查界面元素是否支持键盘操作
| 3.鼠标操作验证 | 检查界面元素是否支持鼠标操作
| 4.缺省焦点验证 | 检查对话框中的缺省焦点是否正确
| 5.数据项回显验证 | 检查数据项是否能正确回显
| 6.常用功能验证 | 对于常用的功能，用户能否不必阅读手册就能使用
| 7.风险操作提示验证 | 执行有风险的操作时，检查是否有“确认”、“放弃”等提示
| 8.操作顺序验证 | 检查操作顺序是否合理
| 9.按钮排列验证 | 检查按钮是否合理
| 10.导航帮助验证 | 检查导航帮助是否明确
| 11.提示信息规范验证 | 检查提示信息是否规范
压力测试用例常用测试项
低压负载
模拟50个用户在线并且同一个功能的并发操作不超过10个 | 1.页面响应时间 | 页面响应时间小于6秒
| 2.事务通过率 | 100%
增量负载
模拟200个用户在线逐步登录系统并且执行相关操作。 | 1.定义功能瓶颈值 | 查看流程图形是否可以正确显示，没有歧义
| 2.定义最大支持在线人数 | 查看图标显示是否正确，没有歧义并且友好显示
高压负载
模拟500个用户在线并且同一个功能的并发操作不超过50个 | 1.页面响应时间 | 页面响应时间小于20秒
| 2.事务通过率 | 95%